## Slide 1
Chart: 
| 19년 12월 목표 | 19년 12월 실적
매출액 | 284 | 330
※ 매출 증감요인 (▲16%, +46)
〮 매체/온라인 홍보 +63
〮 웹/구축운영 -17 (편집디자인 매출 11월 선반영)
Chart: 
| 19년 12월 목표 | 19년 12월 실적
영업이익 | 39 | 122
※ 영업이익 증감요인 (▲313%, +83)
〮 매체/온라인홍보 +6
〮 웹구축/운영 +77 (홈페이지 지연 프로젝트 완료)
Chart: 
| 18년 12월 실적 | 19년 12월 실적
매출액 | 287 | 330
※ 매출 증감요인 (▲15%, +43)
〮 매체/온라인홍보 : 매체집행 증가 +42
〮 웹구축/운영 +1 (편집디자인 매출 11월 선반영)
Chart: 
| 18년 12월 실적 | 19년 12월 실적
영업이익 | 46 | 122
※ 영업이익 증감요인 (▲265%, +76)
〮 매체/온라인홍보 +8 (일부 매체 11월 지출 선집행)
〮 웹구축/운영 +56 (홈페이지 지연 프로젝트 완료)
목표대비 실적분석
전년대비 실적분석
(단위 : 백만원)

## Slide 2
구분 | 00월 추진 실적 | 00월 추진 계획
 | 일산차병원 홈페이지 오픈 (12월 26일) | 일산차병원 홈페이지 추가 컨텐츠 제작 (~2월)
 | 2020 여성의학연구소 다이어리 디자인 제작 완료 | 2020 여성의학연구소 다이어리 제작 / 납품 , 1000EA - 납품예정일 : 1월 21일 / 인쇄 중
 |  | 분당차여성병원 제안 PT 진행 (1월 15일 / 이상혁 원장외)
 | 차병원 각 기관 홈페이지 2020 연장 계약 진행 협의 (강남차, 분당차, 서울역, 차움) | 차병원 각 기관 홈페이지 2020 연장 계약 진행 완료 2019년 : 월 40백만원 → 43백만원 (연간 36백만원 인상)
 |  | 분당차 여성의학연구소 홈페이지 구축 진행 (동영상, VR 컨텐츠 업데이트 진행)
조직관리 |  | 조직개편 완료 (파트제 폐지) 2019년 인사평가 진행